## Sheet1
K8S-AI 运维Agent开发计划
序号 | 任务名称 | 所属阶段 | 负责人 | 优先级 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 方案 | 备注
1 | P0 工程与配置地基 | P0 |  | 高 |  |  | 已完成 | go.mod/目录/Makefile 骨架；internal/model 核心结构体；config 默认值/YAML/ENV/CLI 覆盖；kubernetes 工厂与 Reader 只读约束；cli root/scan/config/version；internal/version 与 config validate | 一期基础底座
2 | P1 采集 Phase1：集群快照垂直切片 | P1 |  | 高 |  |  | 已完成 | Namespace/Pod/Node 列表采集；Workload/Storage/Network 列表；Events 单次拉取与 involvedObject 本地索引；worker pool + 单资源错误隔离 + 系统组件探测 | M1
3 | P2 采集 Phase2：异常对象深度采集 | P2 |  | 高 |  |  | 已完成 | 日志 TailLines/--since/硬上限；previous logs 静默降级；container status/exitCode/lastState/resources/QoS 深度字段；并发 4 + 限流 + 总时长约束 | M1
4 | P3 关联索引 | P3 |  | 高 |  |  | 已完成 | ownerReferences 链（Pod→ReplicaSet→Deployment→Node）；Pod→PVC→PV→StorageClass 链；Service→EndpointSlice→Pod 链（含 selector 匹配判断） | M2
5 | P4 规则引擎与证据 | P4 |  | 高 |  |  | 已完成 | Rule 接口 + 注册表 + enabled/disabled；严重级计算器；Pod/Node/Storage/Network/Workload 类规则；Finding 指纹 + correlated 去重；Evidence 构建/排序/截断/脱敏 | M2；13+ 规则
6 | P5 健康评分 + 报告层 | P5 |  | 高 |  |  | 已完成 | 罚分表（CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW）与扣分原因；Markdown/JSON/YAML 渲染器；latest.md+latest.json/daily 命名；--format/--report-mode 接线；渲染前二次脱敏 | M2
7 | P6 LLM 客户端 | P6 |  | 高 |  |  | 已完成 | LLMClient 接口与 ChatRequest/ChatResponse/Message 模型（预留 Tools）；OpenAI Compatible HTTP 实现；重试/退避/Retry-After/总预算；Prompt go:embed 与注入防护；api_key/请求体脱敏 | M3
8 | P7 诊断编排 | P7 |  | 高 |  |  | 已完成 | DiagnosisContext 证据排序 + token 预算裁剪 + top-N Finding；LLM 输出 JSON Schema 定义与解析；程序化校验（命令/资源/名称白名单 + Evidence ID）；失败→重试→降级为规则结论 | M3
9 | P8 报告可读性优化 | P8 |  | 高 |  |  | 已完成 | 终端一屏摘要；日志证据压缩；严重级图标/健康条/组件状态；--verbose；报告命名 latest+时间戳/daily；渲染前二次脱敏 | 2026-08-14 已完成
10 | P9 CLI 收口 | P9 |  | 高 |  |  | 已完成 | scan pod 目标模式与 --namespace 过滤；退出码 0/1/2 + --fail-on；ScanService.Run 最终编排与 CLI/Server 解耦验证 | M4；一期 MVP
11 | P10 部署交付 | P10 |  | 中 |  |  | 已完成 | 多阶段 Dockerfile（非 root/小镜像/prompts embed）；deploy/RBAC clusterrole/sa/rolebinding；configmap + cronjob（OnFailure/Forbid/时区/报告 PVC）；README；Makefile 完善 | M5
12 | P11 加固收尾 | P11 |  | 中 |  |  | 已完成 | 全量测试补齐 + go vet + go test -race；1000 Pod fake 压测（请求量/内存/耗时）；只读/RBAC/泄密/请求量四类架构测试最终确认 | M5
13 | P12 一期 1.2（可选）：Server 最小化与历史差异 | P12 |  | 中 |  |  | 已完成 | Server healthz/readyz/version + /api/v1/scans + 内存任务注册表；历史差异数据（Agent 记忆契约）：按指纹对比新增/持续/恢复；历史差异段落渲染 + README 更新 | 为二期 scan_cluster 提供记忆上下文
14 | P0 基础底座：LLM Tool Calling 双模式与二期包骨架 | P0 |  | 高 |  |  | 已完成 | AGENTS.md 二期规则修订与架构测试；llm native/shim/auto 双模式；agent/tools/session/audit 包骨架；config 增加 agent/webui/mcp 配置节 | 2026-08-23 完成
15 | P1 只读 Tool 层：Reader 补齐与 19 个只读 Tool | P1 |  | 高 |  |  | 已完成 | kubernetes.Reader 补齐 Get*；资源/日志/网络/存储/事件只读 Tool；ToolResult 统一截断、脱敏、不可信数据定界；注册表接入 | 2026-08-23 完成
16 | P2 Agent Loop + chat CLI | P2 |  | 高 |  |  | 已完成 | Agent Loop（native/shim/auto）、max_iterations/max_tool_calls/timeout、上下文预算与历史裁剪；chat CLI 交互/单发/stdin/JSON/会话管理；元命令 exit/clear | M2 达成
17 | P3 诊断 Tool 化：复用一期扫描诊断能力 | P3 |  | 高 |  |  | 已完成 | scan_cluster/scan_pod/diagnose_pod/diagnose_node/diagnose_workload；全部复用一期 ScanService.Run，无重复实现 | M3 达成
18 | P4 写操作与审批执行 | P4 |  | 高 |  |  | 已完成 | approval 风险分级与 deny_ops；executor（kubectl argv + client-go + policy-gated shell）；审批→执行→验证闭环；后续写工具收敛为 kubectl 唯一入口；--skip-permissions | M4 达成
19 | P5 Web UI：多会话 chat、SSE 流式与审批展示 | P5 |  | 高 |  |  | 已完成 | k8s-ai web：REST + SSE、会话管理、Markdown 渲染、审批卡片、工具调用卡片、思考分析过程展示；含 P5 体验迭代 1-9 与 v2.2-v2.4 前端产品化迭代 | M5 达成
20 | P6 收尾交付：审计、MCP、RBAC、文档与测试 | P6 |  | 高 |  |  | 已完成 | 审计脱敏落盘；MCP Client 接口与注册表适配器；RBAC 写权限示例；README/INSTALLATION/TECHNICAL_GUIDE/CHANGELOG；go test/go vet 全绿 | M6 达成；v2.0.0/v2.0.1
21 | P7 扫描能力补全与规则池扩展 | P7 |  | 高 |  |  | 已完成 | 规则元数据 RuleMeta；A/B/C 级 12 条规则；新增 ListHPA/ListPDB/ListClusterRoles 采集；DocProvider；报告按 category 聚合与 suggestion 过滤 | v2.5.0/v2.6.0
22 | R0 决策与规格基线 | R0 |  | 高 |  |  | 未开始 | D-01~D-14 决策签收（8 项待评审锁定）并回写设计文档；agent.create.*、agent.secret.access 配置冻结；创建风险分级映射表定稿；E2E 冒烟场景清单；AGENTS.md 三期口径修订；v2.7.0 文档欠账补齐 | M1；目标 v3.0.0；R0 共 6 项/2.25 人日，三期合计 76 项/37.25 人日
23 | R1 manifest 底座 | R1 |  | 高 |  |  | 未开始 | 新建 internal/manifestx；YAML/JSON 多文档解析与模板表达式拒绝；GVK→GVR/scope 判定；白名单/必填字段/危险字段扫描；规范化与 sha256 指纹；Secret 值检测与指纹脱敏；单元测试 | M1
24 | R2 Executor 写边界扩展 | R2 |  | 高 |  |  | 未开始 | executor 接入 dynamic client + Server-Side Apply；dry-run 与对象存在性检查；verify 就绪判定策略表与 Events 采样；结果脱敏；架构测试与 RBAC 清单同步 | M1/M2
25 | R3 create_resource Tool | R3 |  | 高 |  |  | 未开始 | Tool 契约与 InputSchema；dry-run 提案生成；apply 前指纹一致性校验；already_exists 分支；apply 执行与 verify；多对象部分失败语义；ToolResult 归一与注册开关 | M2
26 | R4 安全与审批链路 | R4 |  | 高 |  |  | 未开始 | 创建风险分级实现；Code Guard 门禁；Policy/Grant 联动；Secret create_only 值通道与指纹审计；secret.access 配置闸门；kubectl Secret 红线回归；人类可读创建提案 | M2/M3
27 | R5 内置创建 Skill 元数据 | R5 |  | 高 |  |  | 未开始 | internal/skills 结构与 go:embed 加载；create-workload/config/storage/network/rbac 5 域规则；Skill findings 接入 dry-run；verify 策略数据化 | M4
28 | R6 Agent 编排与提示词 | R6 |  | 高 |  |  | 未开始 | 创建意图路由；required_inputs 信息收集协议；dry_run→提案→确认→apply 两阶段协议；失败与拒绝语义；提示词回归测试 | M3
29 | R7 Web UI 与 CLI 体验 | R7 |  | 中 |  |  | 未开始 | 创建提案契约确认；Web 创建提案卡片、执行状态流、创建结果卡；Secret 值渲染保护；CLI 终端提案与结果渲染；会话刷新恢复 | M4
30 | R8 测试、门禁与准出 | R8 |  | 中 |  |  | 未开始 | 创建链路集成测试；E2E 冒烟场景落地；全量 go test/go vet/架构测试；设计文档与文档同步；配置样例与安装文档；打包版本发布；准出评审 | M5；目标 v3.0.0