## 1~3期
K8S-AI 运维Agent开发计划
序号 | 任务名称 | 所属阶段 | 负责人 | 优先级 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 方案 | 备注
1 | P0 工程与配置地基 | P0 |  | 高 |  |  | 已完成 | go.mod/目录/Makefile 骨架；internal/model 核心结构体；config 默认值/YAML/ENV/CLI 覆盖；kubernetes 工厂与 Reader 只读约束；cli root/scan/config/version；internal/version 与 config validate | 一期基础底座
2 | P1 采集 Phase1：集群快照垂直切片 | P1 |  | 高 |  |  | 已完成 | Namespace/Pod/Node 列表采集；Workload/Storage/Network 列表；Events 单次拉取与 involvedObject 本地索引；worker pool + 单资源错误隔离 + 系统组件探测 | M1
3 | P2 采集 Phase2：异常对象深度采集 | P2 |  | 高 |  |  | 已完成 | 日志 TailLines/--since/硬上限；previous logs 静默降级；container status/exitCode/lastState/resources/QoS 深度字段；并发 4 + 限流 + 总时长约束 | M1
4 | P3 关联索引 | P3 |  | 高 |  |  | 已完成 | ownerReferences 链（Pod→ReplicaSet→Deployment→Node）；Pod→PVC→PV→StorageClass 链；Service→EndpointSlice→Pod 链（含 selector 匹配判断） | M2
5 | P4 规则引擎与证据 | P4 |  | 高 |  |  | 已完成 | Rule 接口 + 注册表 + enabled/disabled；严重级计算器；Pod/Node/Storage/Network/Workload 类规则；Finding 指纹 + correlated 去重；Evidence 构建/排序/截断/脱敏 | M2；13+ 规则
6 | P5 健康评分 + 报告层 | P5 |  | 高 |  |  | 已完成 | 罚分表（CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW）与扣分原因；Markdown/JSON/YAML 渲染器；latest.md+latest.json/daily 命名；--format/--report-mode 接线；渲染前二次脱敏 | M2
7 | P6 LLM 客户端 | P6 |  | 高 |  |  | 已完成 | LLMClient 接口与 ChatRequest/ChatResponse/Message 模型（预留 Tools）；OpenAI Compatible HTTP 实现；重试/退避/Retry-After/总预算；Prompt go:embed 与注入防护；api_key/请求体脱敏 | M3
8 | P7 诊断编排 | P7 |  | 高 |  |  | 已完成 | DiagnosisContext 证据排序 + token 预算裁剪 + top-N Finding；LLM 输出 JSON Schema 定义与解析；程序化校验（命令/资源/名称白名单 + Evidence ID）；失败→重试→降级为规则结论 | M3
9 | P8 报告可读性优化 | P8 |  | 高 |  |  | 已完成 | 终端一屏摘要；日志证据压缩；严重级图标/健康条/组件状态；--verbose；报告命名 latest+时间戳/daily；渲染前二次脱敏 | 2026-08-14 已完成
10 | P9 CLI 收口 | P9 |  | 高 |  |  | 已完成 | scan pod 目标模式与 --namespace 过滤；退出码 0/1/2 + --fail-on；ScanService.Run 最终编排与 CLI/Server 解耦验证 | M4；一期 MVP
11 | P10 部署交付 | P10 |  | 中 |  |  | 已完成 | 多阶段 Dockerfile（非 root/小镜像/prompts embed）；deploy/RBAC clusterrole/sa/rolebinding；configmap + cronjob（OnFailure/Forbid/时区/报告 PVC）；README；Makefile 完善 | M5
12 | P11 加固收尾 | P11 |  | 中 |  |  | 已完成 | 全量测试补齐 + go vet + go test -race；1000 Pod fake 压测（请求量/内存/耗时）；只读/RBAC/泄密/请求量四类架构测试最终确认 | M5
13 | P12 一期 1.2（可选）：Server 最小化与历史差异 | P12 |  | 中 |  |  | 已完成 | Server healthz/readyz/version + /api/v1/scans + 内存任务注册表；历史差异数据（Agent 记忆契约）：按指纹对比新增/持续/恢复；历史差异段落渲染 + README 更新 | 为二期 scan_cluster 提供记忆上下文
14 | P0 基础底座：LLM Tool Calling 双模式与二期包骨架 | P0 |  | 高 |  |  | 已完成 | AGENTS.md 二期规则修订与架构测试；llm native/shim/auto 双模式；agent/tools/session/audit 包骨架；config 增加 agent/webui/mcp 配置节 | 2026-08-23 完成
15 | P1 只读 Tool 层：Reader 补齐与 19 个只读 Tool | P1 |  | 高 |  |  | 已完成 | kubernetes.Reader 补齐 Get*；资源/日志/网络/存储/事件只读 Tool；ToolResult 统一截断、脱敏、不可信数据定界；注册表接入 | 2026-08-23 完成
16 | P2 Agent Loop + chat CLI | P2 |  | 高 |  |  | 已完成 | Agent Loop（native/shim/auto）、max_iterations/max_tool_calls/timeout、上下文预算与历史裁剪；chat CLI 交互/单发/stdin/JSON/会话管理；元命令 exit/clear | M2 达成
17 | P3 诊断 Tool 化：复用一期扫描诊断能力 | P3 |  | 高 |  |  | 已完成 | scan_cluster/scan_pod/diagnose_pod/diagnose_node/diagnose_workload；全部复用一期 ScanService.Run，无重复实现 | M3 达成
18 | P4 写操作与审批执行 | P4 |  | 高 |  |  | 已完成 | approval 风险分级与 deny_ops；executor（kubectl argv + client-go + policy-gated shell）；审批→执行→验证闭环；后续写工具收敛为 kubectl 唯一入口；--skip-permissions | M4 达成
19 | P5 Web UI：多会话 chat、SSE 流式与审批展示 | P5 |  | 高 |  |  | 已完成 | k8s-ai web：REST + SSE、会话管理、Markdown 渲染、审批卡片、工具调用卡片、思考分析过程展示；含 P5 体验迭代 1-9 与 v2.2-v2.4 前端产品化迭代 | M5 达成
20 | P6 收尾交付：审计、MCP、RBAC、文档与测试 | P6 |  | 高 |  |  | 已完成 | 审计脱敏落盘；MCP Client 接口与注册表适配器；RBAC 写权限示例；README/INSTALLATION/TECHNICAL_GUIDE/CHANGELOG；go test/go vet 全绿 | M6 达成；v2.0.0/v2.0.1
21 | P7 扫描能力补全与规则池扩展 | P7 |  | 高 |  |  | 已完成 | 规则元数据 RuleMeta；A/B/C 级 12 条规则；新增 ListHPA/ListPDB/ListClusterRoles 采集；DocProvider；报告按 category 聚合与 suggestion 过滤 | v2.5.0/v2.6.0
22 | R0 决策与规格基线 | R0 |  | 高 |  |  | 已完成 | D-01~D-14 决策签收（8 项待评审锁定）并回写设计文档；agent.create.*、agent.secret.access 配置冻结；创建风险分级映射表定稿；E2E 冒烟场景清单；AGENTS.md 三期口径修订；v2.7.0 文档欠账补齐 | M1；目标 v3.0.0；R0 共 6 项/2.25 人日，三期合计 76 项/37.25 人日
23 | R1 manifest 底座 | R1 |  | 高 |  |  | 已完成 | 新建 internal/manifestx；YAML/JSON 多文档解析与模板表达式拒绝；GVK→GVR/scope 判定；白名单/必填字段/危险字段扫描；规范化与 sha256 指纹；Secret 值检测与指纹脱敏；单元测试 | M1
24 | R2 Executor 写边界扩展 | R2 |  | 高 |  |  | 已完成 | executor 接入 dynamic client + Server-Side Apply；dry-run 与对象存在性检查；verify 就绪判定策略表与 Events 采样；结果脱敏；架构测试与 RBAC 清单同步 | M1/M2
25 | R3 create_resource Tool | R3 |  | 高 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 已完成 | Tool 契约与 InputSchema；dry-run 提案生成；apply 前指纹一致性校验；already_exists 分支；apply 执行与 verify；多对象部分失败语义；ToolResult 归一与注册开关 | M2
26 | R4 安全与审批链路 | R4 |  | 高 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 已完成 | 创建风险分级实现；Code Guard 门禁；Policy/Grant 联动；Secret create_only 值通道与指纹审计；secret.access 配置闸门；kubectl Secret 红线回归；人类可读创建提案 | M2/M3
27 | R5 内置创建 Skill 元数据 | R5 |  | 高 | 2026-09-28 | 2026/9/29 2026/10/14更新 | 已完成 | internal/skills 结构与 go:embed 加载；create-workload/config/storage/network/rbac 5 域规则；Skill findings 接入 dry-run；verify 策略数据化 | M4
28 | R6 Agent 编排与提示词 | R6 |  | 高 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 已完成 | 创建意图路由；required_inputs 信息收集协议；dry_run→提案→确认→apply 两阶段协议；失败与拒绝语义；提示词回归测试 | M3
29 | R7 Web UI 与 CLI 体验 | R7 |  | 中 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 已完成 | 创建提案契约确认；Web 创建提案卡片、执行状态流、创建结果卡；Secret 值渲染保护；CLI 终端提案与结果渲染；会话刷新恢复 | M4
30 | R8 测试、门禁与准出 | R8 |  | 中 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 已完成 | 创建链路集成测试；E2E 冒烟场景落地；全量 go test/go vet/架构测试；设计文档与文档同步；配置样例与安装文档；打包版本发布；准出评审 | M5；目标 v3.0.0

## 四期
K8S-AI 运维Agent开发计划（四期·平台化）
序号 | 任务名称 | 所属阶段 | 负责人 | 优先级 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 方案 | 备注
1 | 四期需求范围复审与关键决策签收 | P0 规格与设计基线 |  | 中 |  |  | 已完成 | 复审四期需求与范围，签收 D-01~D-18 关键决策，并回写需求文档 | 里程碑：M1；依赖：需求 v1.3；预估：0.5d；验收：所有推荐值决策有结论并已回写文档；说明：含审批/授权新增决策 D-15~D-18
2 | 统一 API 契约冻结（/api/v1） | P0 规格与设计基线 |  | 前端可基于该契约 mock 开发，错误码与权限码定义完整 |  |  | 已完成 | 冻结认证、集群、Skill、配置、用户、审批、审计、Chat SSE 与通用错误/分页契约 | 里程碑：M1；依赖：P0.1；预估：1d；验收：正式 API 边界统一为 /api/v1
3 | 数据存储接口与迁移策略冻结 | P0 规格与设计基线 |  | 业务层只依赖接口；迁移可升级且不无提示丢数据 |  |  | 已完成 | 冻结 Store 接口、SQLite/MySQL 表结构与版本迁移策略 | 里程碑：M1；依赖：P0.1；预估：1d
4 | 实时事件契约与三期事件映射冻结 | P0 规格与设计基线 |  | 中 |  |  | 已完成 | 冻结 session/turn/step 事件目录，以及三期 answer-delta、reasoning-delta、tool-call、tool-result 的映射 | 里程碑：M1；依赖：P0.2；预估：0.5d；验收：每个事件都带 session/turn/step/timestamp/type；旧事件可映射
5 | 前端信息架构与目录规范 | P0 规格与设计基线 |  | 中 |  |  | 已完成 | 确定 web/ 目录、侧栏信息架构与前端三视图权限（路由/组件/按钮） | 里程碑：M1；依赖：P0.2；预估：0.5d；验收：一级路由与需求 §10/§11 对应；侧栏按工作区/治理/平台管理分组；说明：权限仅做 UX，后端强校验
6 | 三期数据与配置迁移基线 | P0 规格与设计基线 |  | 中 |  |  | 已完成 | 梳理旧 config.yaml、Skill、Session/Chat、Approval、Report 与配置目录的迁移方案 | 里程碑：M1；依赖：P0.1；预估：0.5d；验收：每个数据源都有「可迁移」或「显式拒绝」两条结论，验收用例可追踪
7 | 前端工程骨架（Vite+Vue3+TS）与原型评审 | P1 平台底座 |  | npm run build 与 lint 通过；基础路由可访问 |  |  | 已完成 | 搭建 web/ 工程、lint/format/构建链；完成平台化原型与前端方案评审 | 里程碑：M1；依赖：P0.5；预估：1d
8 | 统一 Store 与 SQLite 驱动 | P1 平台底座 |  | 用户/会话/审计/配置等核心实体可读写，迁移可重复执行 |  |  | 已完成 | 实现 internal/store 统一接口、SQLite 驱动与幂等表结构迁移 | 里程碑：M1；依赖：P0.3；预估：1d
9 | MySQL 驱动与双库统一迁移 | P1 平台底座 |  | 两种驱动行为等价；MySQL 集成用例可通过环境变量启用 |  |  | 已完成 | 抽出共享方言层，实现 MySQL 与 SQLite 同一套表结构与迁移 | 里程碑：M1；依赖：P1.2；预估：1d；验收：生产正式部署优先 MySQL
10 | HTTP 基础中间件 | P1 平台底座 |  | 中 |  |  | 已完成 | 实现请求 ID、统一响应信封、分页解析、CORS 与认证上下文占位 | 里程碑：M1；依赖：P1.2；预估：0.5d；验收：接口响应结构与错误信封统一
11 | 用户账号与登录认证 | P1 平台底座 |  | 可登录获取会话凭证，密码不落明文 |  |  | 已完成 | 用户/角色模型、argon2id 密码哈希、登录态与 /auth/login¦logout¦me | 里程碑：M1；依赖：P1.2；预估：1d
12 | 后端权限门禁（角色-权限-策略） | P1 平台底座 |  | 未登录 401、越权 403、未登记路由默认拒绝 |  |  | 已完成 | 实现 Role→Permission→Policy 判定与服务端统一门禁 | 里程碑：M1；依赖：P1.5；预估：0.5d
13 | 会话/回合/步骤模型与存储 | P1 平台底座 |  | 刷新或重开会话可完整回放过程 |  |  | 已完成 | 建立 Session/Turn/Step 三模型状态机与入库、回放能力 | 里程碑：M1；依赖：P1.2；预估：1d
14 | Agent 运行时生命周期落库 | P1 平台底座 |  | 每轮 Agent 执行过程可追溯，落库失败不阻塞主流程 |  |  | 已完成 | 把推理、工具、观察、审批、回答等生命周期埋点接入持久化 | 里程碑：M1；依赖：P1.7；预估：1d
15 | 统一事件路由与三期旧事件映射 | P1 平台底座 |  | 新事件可下发，旧前端仍可消费；负载统一脱敏 |  |  | 已完成 | 实现四期统一事件封装、序列化与三期旧事件双向映射，出站统一脱敏 | 里程碑：M1；依赖：P1.7；预估：1d
16 | 配置中心服务底座 | P1 平台底座 |  | 分组可读可改；非法值整批拒绝；变更写审计且不含取值 |  |  | 已完成 | 实现 7 组配置目录（模型/Skill/审批/Memory/保留/MCP/运维）与整批校验落库 | 里程碑：M1；依赖：P1.2；预估：1d
17 | 审计事件模型与系统事件写入 | P1 平台底座 |  | 关键动作均可审计，写前脱敏 |  |  | 已完成 | 补齐审计事件字段与分类映射，接入登录、登出、配置变更、工具调用、Skill 运行等事件 | 里程碑：M1；依赖：P1.2；预估：1d；验收：集群变更审计随 P3.2 一并落地
18 | 数据库迁移命令与三期数据导入 | P1 平台底座 |  | 可重复执行；不可迁移数据显式报告 |  |  | 已完成 | 提供显式一次性迁移入口，导入三期会话、审计、配置等数据 | 里程碑：M1；依赖：P1.2；预估：1d
19 | 平台底座测试集（存储/认证/Agent/事件） | P1 平台底座 |  | 中 |  |  | 已完成 | 补齐 Store、认证、Agent 生命周期与事件契约测试 | 里程碑：M1；依赖：P1.12；预估：1d；验收：go test ./... 全绿，关键契约有回归用例
20 | 应用整体布局与侧边栏 | P2 Web Shell |  | 布局与信息架构一致，用户信息位于右上角 |  |  | 已完成 | 实现平台主框架、三组侧栏与用户菜单 | 里程碑：M2；依赖：P1.1；预估：1d
21 | 登录页与前端路由守卫 | P2 Web Shell |  | 未登录自动跳转登录页；登录后可进入主界面 |  |  | 已完成 | 实现登录页、令牌持久化与未登录跳转 | 里程碑：M2；依赖：P2.1, P1.5；预估：0.5d
22 | 前端 API 客户端与分页类型 | P2 Web Shell |  | 中 |  |  | 已完成 | 封装统一请求、认证头、响应信封解析、错误归一与分页 | 里程碑：M2；依赖：P1.4；预估：0.5d；验收：401 自动清理登录态并跳转；错误码可直接展示
23 | 会话列表与历史会话加载 | P2 Web Shell |  | 可切换历史会话，列表与后端数据一致 |  |  | 已完成 | 实现会话新建、选择、删除、重命名与历史消息加载 | 里程碑：M2；依赖：P2.3；预估：1d
24 | 实时消息流客户端与事件归一 | P2 Web Shell |  | 断线重连不丢重复消息；旧事件可映射为统一事件 |  |  | 已完成 | 实现 SSE 连接、断线重连、历史快照重建与旧事件归一 | 里程碑：M2；依赖：P2.3；预估：1d
25 | 对话消息流与报告渲染 | P2 Web Shell |  | 中 |  |  | 已完成 | 实现消息时间线、增量分片聚合成单块报告、流式与终态一致 | 里程碑：M2；依赖：P2.5；预估：0.5d；验收：最终报告与流式过程一致，不出现重复报告或卡在生成中
26 | Agent 执行步骤卡与思考面板 | P2 Web Shell |  | 有多少步骤展示多少；思考框推理中展开、报告后折叠 |  |  | 已完成 | 实现推理、工具、观察、审批、回答等步骤卡片与思考面板展开收起 | 里程碑：M2；依赖：P2.5；预估：1d
27 | 工具调用结果卡与敏感值遮蔽 | P2 Web Shell |  | 中 |  |  | 已完成 | 实现工具名、命令摘要、风险、耗时与结构化结果展示 | 里程碑：M2；依赖：P2.7；预估：0.5d；验收：结果即时展开并保持；Secret 值不回显
28 | 审批卡片与交互 | P2 Web Shell |  | 可完成批准与拒绝；无权用户按钮隐藏且后端仍强校验 |  |  | 已完成 | 实现审批卡：风险、工具、参数摘要、目标资源、批准/拒绝与 Secret 占位输入 | 里程碑：M2；依赖：P1.6, P2.7；预估：1d
29 | 消息输入区与运行控制 | P2 Web Shell |  | 中 |  |  | 已完成 | 实现多行输入、发送、运行中停止与会话绑定 | 里程碑：M2；依赖：P2.6；预估：0.5d；验收：发送后进入新一轮执行，状态由事件流驱动
30 | 三期聊天行为回归验证 | P2 Web Shell |  | 中 |  |  | 已完成 | 对比三期工具卡、思考框、审批卡与报告行为，固化差异 | 里程碑：M2；依赖：P2.8, P2.9；预估：0.5d；验收：迁移期聊天行为可完整运行且与三期一致
31 | 前端测试与构建门禁 | P2 Web Shell |  | 关键交互有测试；lint 与 build 全绿 |  |  | 已完成 | 补齐组件与交互用例，纳入 lint/typecheck/build 门禁 | 里程碑：M2；依赖：P2.11；预估：1d
32 | 会话 Token 用量统计与展示 | P2 Web Shell |  | 中 |  |  | 已完成 | 持久化每会话 Token 用量并在界面展示 | 里程碑：M2；依赖：P1.7, P1.8；预估：0.5d；验收：刷新或重开会话后用量仍可读；不含敏感数据
33 | 集群接入模型与凭据加密存储 | P3 平台能力 |  | kubeconfig 加密存储，不进入 LLM/会话/审计 |  |  | 已完成 | 实现 Cluster/Credential 模型，kubeconfig 加密落库且与集群分离 | 里程碑：M3；依赖：P1.2；预估：1d
34 | 集群配置导入、校验与连接测试 | P3 平台能力 |  | 可解析、可校验、可连接；错误原因清晰 |  |  | 已完成 | 支持上传或粘贴 kubeconfig，解析校验并执行连接测试 | 里程碑：M3；依赖：P3.1；预估：1d
35 | 集群状态查询接口 | P3 平台能力 |  | 中 |  |  | 已完成 | 提供集群列表、当前集群、版本与健康状态查询 | 里程碑：M3；依赖：P3.2；预估：0.5d；验收：单集群状态可读；数据模型预留多集群
36 | 集群管理页面 | P3 平台能力 |  | 页面不出现 kubeconfig 明文；失败与断连可提示 |  |  | 已完成 | 实现集群上传/粘贴、连接测试、状态展示与删除 | 里程碑：M3；依赖：P3.2, P2.3；预估：1d
37 | Skill 平台数据模型与存储 | P3 平台能力 |  | Skill 无执行动作字段；架构测试继续锁定边界 |  |  | 已完成 | 建立内置/自定义 Skill 类型、来源、版本、启停、校验状态与运行统计 | 里程碑：M3；依赖：P1.2；预估：1d
38 | Skill 导入与校验（YAML / SKILL.md / 技能包） | P3 平台能力 |  | 非法内容明确报错；技能包脚本一律不执行；路径穿越等风险整包拒绝 |  |  | 已完成 | 支持结构化 YAML 导入、标准 SKILL.md 文本导入与技能包 zip 导入，并做严格校验 | 里程碑：M3；依赖：P3.5；预估：1.5d；验收：已合并 P3.6 与 P3.8.1/P3.8.2 细项
39 | Skill 启停、命中记录与前端管理页 | P3 平台能力 |  | 中 |  |  | 已完成 | 实现启停开关、命中统计展示与 Skill 管理页面（含上传与资产展示） | 里程碑：M3；依赖：P3.6；预估：1d；验收：启停即时生效；命中与风险记录可查；页面可完成导入与查看；说明：已合并 P3.7 与 P3.8.4 细项
40 | Skill 在对话中被自动/显式调用 | P3 平台能力 |  | 相关场景能自动命中 Skill；@ 指定可用；命中写 SKILL_RUN 审计 |  |  | 已完成 | 实现对话前意图匹配、@技能名显式指定、只读技能查询工具与命中审计 | 里程碑：M3；依赖：P3.6；预估：1.5d；验收：已合并 P3.8 与 P3.8.3 细项
41 | 配置中心接口与分组管理 | P3 平台能力 |  | 分组可读可改；敏感配置加密存储 |  |  | 已完成 | 实现 7 组配置的读取、保存、整批校验与变更审计 | 里程碑：M3；依赖：P1.10；预估：1d；验收：含对配置项展示与校验体验的修复
42 | 敏感配置安全展示与前端配置中心 | P3 平台能力 |  | 中 |  |  | 已完成 | 实现敏感项只写不读、读接口脱敏、页面不回显与配置中心完整页面 | 里程碑：M3；依赖：P3.9；预估：1d；验收：页面、日志与接口均无 api_key、Secret 值与 kubeconfig 明文；说明：含左栏+全宽布局与首屏展示修复
43 | 用户、角色与授权管理后端 | P3 平台能力 |  | 可建用户并分配角色；按 namespace 授权，零权限起步；内置 admin 受保护 |  |  | 已完成 | 实现用户/角色增删改查、namespace 授权与令牌管理 | 里程碑：M3；依赖：P1.5, P1.6；预估：1d
44 | 用户与权限管理页面 | P3 平台能力 |  | 授权流程可完整操作；未授权操作后端仍拦截 |  |  | 未开始 | 实现用户列表、角色权限矩阵、namespace 授权与销毁能力委派页面 | 里程碑：M3；依赖：P3.11, P2.3；预估：1d
45 | 平台能力测试与安全红线回归 | P3 平台能力 |  | 中 |  |  | 未开始 | 补齐集群、Skill、配置、用户模块测试与敏感数据隔离回归 | 里程碑：M3；依赖：P3.12；预估：0.5d；验收：相关包测试全绿；Secret/kubeconfig/API key 隔离用例通过
46 | 待审批列表接口与页面 | P4 治理（审批/审计） |  | 中 |  |  | 未开始 | 实现待审批列表、筛选与分页 | 里程碑：M4；依赖：P1.2；预估：0.5d；验收：与审批存储数据一致；页面可读风险、资源、集群
47 | 审批详情与决策依据展示 | P4 治理（审批/审计） |  | 一个审批能完整解释「为什么需要审批」 |  |  | 未开始 | 实现审批详情面板：风险、工具、参数摘要、资源、授权、关联审计 | 里程碑：M4；依赖：P4.1, P1.11；预估：1d
48 | 批准/拒绝与 Agent 暂停恢复 | P4 治理（审批/审计） |  | 中 |  |  | 未开始 | 实现审批通过、拒绝接口与 Agent 暂停/恢复 | 里程碑：M4；依赖：P1.8, P4.1；预估：0.5d；验收：拒绝后 Agent 可重新规划；审批结果回写审计
49 | 审批历史与决策解释 | P4 治理（审批/审计） |  | 中 |  |  | 未开始 | 实现审批历史列表与决策原因（自动/需审批/拒绝）展示 | 里程碑：M4；依赖：P4.3；预估：0.5d；验收：每条审批可展示风险、模式、授权与命中原因
50 | 审批策略配置（含自动审批白名单） | P4 治理（审批/审计） |  | 白名单外写操作至少需自确认；高危与 Shell 永不自动；配置即时生效 |  |  | 未开始 | 实现严格/智能模式、风险与 Shell 策略、禁止操作、Secret 策略与自动审批白名单配置 | 里程碑：M4；依赖：P1.10, P4.4；预估：1d
51 | 授权模型与集群权限同步 | P4 治理（审批/审计） |  | 授权删除或过期即回收集群权限；未授权确定性拒绝 |  |  | 未开始 | 实现平台授权为准、集群权限派生，含对账回收、撤销即删与执行前权限校验 | 里程碑：M4；依赖：P1.2, P4.5；预估：1d
52 | 审计中心页面与时间线 | P4 治理（审批/审计） |  | 可完整回放一次 Agent 操作链路 |  |  | 未开始 | 实现审计查询接口与按用户/集群/会话/事件/时间筛选的时间线 | 里程碑：M4；依赖：P1.11；预估：1d
53 | 审批、授权与审计一致性与越权测试 | P4 治理（审批/审计） |  | 专项用例全绿；越权与不一致场景有回归保护 |  |  | 未开始 | 覆盖越权、授权一致性、审批与审计对账的专项测试 | 里程碑：M4；依赖：P4.6, P4.7；预估：1d
54 | 可观测性关联信息回填 | P4 治理（审批/审计） |  | 中 |  |  | 未开始 | 补齐审批、执行与审计链路中的关联标识与可观测信息 | 里程碑：M4；依赖：P4.7；预估：0.5d；验收：同一操作可在审批、审计与日志间关联追踪
55 | 多 Agent 注册与审批 Agent | P4 治理（审批/审计） |  | 审批 Agent 可执行自动审批决策并留痕；不突破安全边界 |  |  | 未开始 | 建立 Agent 注册表，落地首个审批 Agent 与能力/策略绑定 | 里程碑：M4；依赖：P4.5；预估：1.5d
56 | 会话摘要生成服务 | P5 记忆与数据保留 |  | 摘要不含 Secret/kubeconfig 与未脱敏日志 |  |  | 未开始 | 会话结束后生成脱敏摘要并进入记忆候选 | 里程碑：M5；依赖：P1.8；预估：1.5d
57 | 记忆存储与作用域策略 | P5 记忆与数据保留 |  | 不同作用域查询隔离正确 |  |  | 未开始 | 实现用户/命名空间/集群三类作用域与可配置策略 | 里程碑：M5；依赖：P1.2, P1.10；预估：1d
58 | 长期记忆召回与注入 | P5 记忆与数据保留 |  | 仅注入允许内容；安全红线有回归用例 |  |  | 未开始 | Agent 启动时按策略召回相关长期记忆并注入上下文 | 里程碑：M5；依赖：P5.2；预估：1d
59 | 数据保留策略模型与配置 | P5 记忆与数据保留 |  | 中 |  |  | 未开始 | 实现会话/审计/扫描/Skill 运行/记忆/配置历史/凭据的保留策略 | 里程碑：M5；依赖：P1.10；预估：0.5d；验收：每类数据可独立配置开关、保留天数、数量上限与清理方式
60 | 数据保留清理调度器 | P5 记忆与数据保留 |  | 可跑通各类数据清理，结果可审计 |  |  | 未开始 | 实现后台调度器按频率执行清理与归档 | 里程碑：M5；依赖：P5.4；预估：1d
61 | 归档、删除动作与页面 | P5 记忆与数据保留 |  | 归档不破坏业务；恢复逻辑可验证 |  |  | 未开始 | 实现数据归档、恢复与清理页面 | 里程碑：M5；依赖：P5.5；预估：1d
62 | 记忆与保留策略配置页面 | P5 记忆与数据保留 |  | 中 |  |  | 未开始 | 在配置中心实现记忆与数据保留分组页面 | 里程碑：M5；依赖：P3.9, P5.5；预估：0.5d；验收：页面保存即生效；测试数据不会被误删
63 | 记忆与保留安全测试 | P5 记忆与数据保留 |  | 中 |  |  | 未开始 | 覆盖摘要、召回、清理全链路测试 | 里程碑：M5；依赖：P5.6；预估：0.5d；验收：全程无 Secret/kubeconfig 明文；误删场景有保护
64 | 平台主进程启动装配与静态资源开关 | P6 生产与准出 |  | 本地单进程与容器内均可完成迁移、引导与健康检查；可切换内嵌/关闭静态资源 |  |  | 未开始 | 完成 server 启动参数、配置与数据库注入、首次管理员引导、健康检查，以及前端静态资源托管开关 | 里程碑：M6；依赖：P1.12；预估：1d
65 | Kubernetes 部署清单（一体化 + 前后端分离） | P6 生产与准出 |  | 两种形态均可部署访问；默认只读权限，写权限显式开启；数据持久化；单副本 |  |  | 未开始 | 提供一体化单 Deployment 清单，以及前后端分离的双 Deployment、双 Service 与按路径分流 Ingress | 里程碑：M6；依赖：P1.12, P6.1；预估：1.5d
66 | 镜像内写执行方案 | P6 生产与准出 |  | 不新增 Shell 写通道；安全门禁与执行边界保持唯一 |  |  | 未开始 | 确定并落地镜像内统一写执行方式（client-go 或固定版本 kubectl） | 里程碑：M6；依赖：P6.2；预估：1.5d
67 | 一键安装脚本 | P6 生产与准出 |  | 可一键部署到 K8s，脚本幂等可重跑 |  |  | 未开始 | 提供 deploy/install.sh，支持镜像、命名空间、存储类、域名、写权限与管理员密码参数 | 里程碑：M6；依赖：P6.2；预估：1d
68 | 数据库持久化与迁移部署 | P6 生产与准出 |  | 中 |  |  | 未开始 | 用 Job 或初始化容器执行迁移，数据用 PVC 或 MySQL 承载 | 里程碑：M6；依赖：P6.2；预估：0.5d；验收：重启不丢数据；迁移失败阻塞启动并可从日志定位
69 | 安全红线专项测试 | P6 生产与准出 |  | 专项测试全绿，不通过不准出 |  |  | 未开始 | 覆盖 Secret/kubeconfig 隔离、接口鉴权、实时流鉴权与角色越权 | 里程碑：M6；依赖：P1.5, P1.11, P5.8；预估：1d
70 | 端到端冒烟（一体化与前后端分离） | P6 生产与准出 |  | 三条路径均可跑通登录→集群→对话→审批→创建→审计；分离形态下实时流无缓冲延迟 |  |  | 未开始 | 覆盖本地单进程、一体化 K8s 与前后端分离 K8s 三条路径的完整业务冒烟 | 里程碑：M6；依赖：P6.1, P6.2, P6.4；预估：2d
71 | 三期数据迁移测试 | P6 生产与准出 |  | 无提示丢失用例通过；不可迁移数据有显式报告 |  |  | 未开始 | 验证旧配置、会话、审计、Skill 与报告的全量导入 | 里程碑：M6；依赖：P1.12, P6.5；预估：1d
72 | 文档、版本与发布准出 | P6 生产与准出 |  | 术语、版本与能力口径一致；发布命令可直接执行 |  |  | 未开始 | 统一更新变更记录、版本规则、安装部署、技术手册、项目状态与发布说明 | 里程碑：M6；依赖：P6.7；预估：1d
73 | 全量门禁与打包 | P6 生产与准出 |  | 中 |  |  | 未开始 | 执行后端测试、静态检查、架构测试、前端 lint/测试/构建与既有打包脚本 | 里程碑：M6；依赖：P6.9；预估：0.5d；验收：全部通过；产物版本信息注入正确
74 | 一体化形态：前端资源内嵌与同源交付 | P6 生产与准出 |  | 单端口即可访问页面与接口；刷新子路由不 404；不再依赖开发服务器 |  |  | 未开始 | 构建时把前端产物内嵌进二进制，实现前端路由回退、缓存策略与 /api/v1 同源单端口 | 里程碑：M6；依赖：P6.1；预估：1d
75 | 平台配置面收口（静态配置 + 动态配置分离） | P6 生产与准出 |  | 动态配置只在数据库维护，配置文件不再出现；模板有测试锁定；敏感值只从密钥注入 |  |  | 未开始 | 接入静态启动配置，收敛配置模板；运行时统一从数据库读取动态配置；补齐改密与配置中心布局 | 里程碑：M6；依赖：P6.1；预估：1.5d
76 | 前后端分离形态：独立前端部署 | P6 生产与准出 |  | 前后端可独立升级与回滚；同域访问无跨域；实时流正常；未拆服务、未改业务逻辑 |  |  | 未开始 | 提供前端静态镜像（含路由回退与缓存）、后端纯接口开关、双部署清单与同域路径分流 | 里程碑：M6；依赖：P6.1, P6.2, P6.11；预估：1d
77 | 前端体验地基（设计令牌 / 亮暗主题 / 防闪烁） | P7 Web Shell 体验优化 |  | 刷新无闪烁；亮暗两套无写死颜色残留；无系统白色滚动条 |  |  | 已完成 | 设计令牌（亮/暗两套）、data-theme 与 html.dark 同步切换、主题模式 light¦dark¦system（默认 dark、持久化、内联脚本防闪烁）、自定义纤细滚动条、海拔体系与行高 1.6、空状态引导 | 里程碑：M7；依赖：纯前端；预估：2.5d；验收：单测覆盖默认 dark / system 跟随 / 切换持久化
78 | 聊天交互（智能跟随 / Run Bar / 输入区常驻） | P7 Web Shell 体验优化 |  | 上滑暂停跟随、回到底部恢复；点阶段准确定位；长会话输入框常驻 |  |  | 已完成 | 智能跟随与回到底部（阈值 24px）、Run Bar 阶段高亮与定位（scroll-margin-top 避让 sticky）、输入区精致化、安全提示降级、双栏高度链（输入区常驻） | 里程碑：M7；依赖：P7.1；预估：2d；验收：40 条会话 + 长消息无页面级滚动
79 | 视觉收口（Markdown 报告 / 登录页主题化） | P7 Web Shell 体验优化 |  | 报告亮暗两套正常；登录页无原文案且主题完整 |  |  | 已完成 | Markdown 报告主题化（标题/表格/代码块/引用/行内代码、长代码块折叠）、登录页文案替换、背景沿用既有 Canvas 粒子并补 dispose 清理 | 里程碑：M7；依赖：P7.1；预估：1.5d；验收：prefers-reduced-motion 降级；无空引用报错
80 | 工具卡与 tool_result 契约（同源摘要） | P7 Web Shell 体验优化 |  | chat 与刷新后结果一致；头部摘要一致；耗时/风险可读 |  |  | 已完成 | 后端 tool_result 事件与落库同源（summary/displayType 后端计算）、消息补 durationMs/risk；前端结构化渲染（表格分页/虚拟滚动、Raw 折叠、运行中/错误默认展开、报告后自动折叠、手动状态持久化、展开/折叠全部） | 里程碑：M7；依赖：ADR-034；预估：2.5d；验收："成功 · N pods · 320ms" 刷新后仍成立
81 | 会话列表（自动标题 / 搜索 / 置顶 / 导出） | P7 Web Shell 体验优化 |  | 置顶排最前且刷新保持；重命名/删除有确认与 Toast；导出无敏感值 |  |  | 已完成 | 标题自动提取（列表接口返回时计算）、状态胶囊右上、搜索框、三点菜单（重命名/置顶/导出 Markdown/删除）、置顶分组分隔带、移动端抽屉、折叠开关、导出走 Blob 下载 | 里程碑：M7；依赖：置顶需后端字段；预估：2d；验收：导出的 .md 按时序含提问/思考/工具/报告且无敏感值

## 四期 (2)
K8S-AI 运维Agent开发计划
序号 | 任务名称 | 所属阶段 | 负责人 | 优先级 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 方案 | 备注
P0.1 | 四期需求与范围复审、决策签收 D-01~D-18 | 规格与设计基线 |  | 中 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 已完成 | 本文档 §2、需求 v1.3 决策状态回写 | 里程碑：M1；依赖：需求 v1.3；规模：M； 预估：0.5d；验收：D-06 等推荐值有结论 并回写文档；D-15~D-18 审批/授权新增决 策纳入并在需求文档标注
P0.2 | `/api/v1` API Contract v1 冻结 |  |  | 高 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 已完成 | docs/API_V4.md：认证、集群、Skill、配置、用户、Approval、Audit、Chat SSE 与通用错误/分页 | 里程碑：M1；依赖：P0.1；规模：L； 预估：1d；验收：前端可基于该 Contract mock 开发；错误码与权限码定义完整
P0.3 | Store Interface 与 migration 策略冻结 |  |  | 高 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 已完成 | internal/store 接口草案、SQLite/MySQL schema 与版本迁移策略 | 里程碑：M1；依赖：P0.1；规模：L； 预估：1d；验收：业务层依赖接口； migration 可升级，不无提示丢数据
P0.4 | SSE Event Catalog v1 与旧事件映射冻结 |  |  | 中 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 已完成 | docs/SSE_EVENT_V4.md：session/turn/step 事件 + 三期 answer-delta/reasoning-delta/tool-call/tool-result 映射 | 里程碑：M1；依赖：P0.2；规模：M； 预估：0.5d；验收：每个事件必有 session_id/turn_id/step_id/timestamp/event_type；迁移映射可用
P0.5 | 前端信息架构与目录规范 |  |  | 中 | 2026-10-14 | 2026-10-12 | 已完成 | web/ 目录、页面侧栏、权限前端三视图（Route/Component/Button）设计 | 里程碑：M1；依赖：P0.2；规模：M； 预估：0.5d；验收：一级路由与 v1.3 §10/§11 对应；侧栏按 D-15 三组分栏，Admin 入右上角 User Menu；权限仅 UX，后端强校验原则写明
P0.6 | 三期数据/配置迁移基线 |  |  | 中 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 已完成 | docs/MIGRATION_V4.md：旧 config.yaml、旧 Skill、旧 Session/Chat、旧 Approval、旧 Report、旧配置目录 | 里程碑：M1；依赖：P0.1；规模：M； 预估：0.5d；验收：每个数据源都有迁移/显式拒绝两条结论；验收用例可追踪
P1.0 | 原型图、方案设计、评审 |  |  | 高 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 已完成 | 前端原型图、01-前端设计方案-k8s-ai-平台化.md
P1.1 | Vite + Vue3 + TS 工程骨架 | P1 |  | 高 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 已完成 | web/ 工程、package.json、lint/format、CI build 步骤 | 里程碑：M1；依赖：P0.5；规模：L； 预估：1d；验收：`npm run build` 与 `npm run lint` 通过；基础路由可访问
P1.2 | Store 接口与 SQLite 驱动 | P1 |  | 高 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 未开始 | internal/store：User/Session/Role/Audit/Settings/Skill/Approval/Memory/Retention/Cluster/Credential Store；SQLite 实现与迁移 | 里程碑：M1；依赖：P0.3；规模：L；预估：1d；验收：各 Store CRUD 单测覆盖；SQLite 迁移幂等
P1.3 | MySQL 驱动与统一迁移 | P1 |  | 高 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 未开始 | MySQL 实现、迁移入口与测试库用例 | 里程碑：M1；依赖：P1.2；规模：XL；预估：1.5d；验收：SQLite/MySQL 共用 schema 版本；两驱动业务测试等价
P1.4 | HTTP 基础中间件 | P1 |  | 中 |  |  | 未开始 | request_id、统一 error envelope、分页、CORS、认证占位 | 里程碑：M1；依赖：P0.2；规模：M；预估：0.5d；验收：所有 `/api/v1` 响应含 request_id/error.code/timestamp；分页字段稳定
P1.5 | 用户/角色模型与登录认证 | P1 |  | 高 |  |  | 未开始 | User/Role 模型、argon2 密码哈希、Session Token、/auth/login/logout/me | 里程碑：M1；依赖：P1.2；规模：L；预估：1d；验收：可登录、可退出、可获取当前用户；密码/Token 不以明文落日志
P1.6 | Permission Middleware | P1 |  | 中 |  |  | 未开始 | Role→Permission→Policy 判定与中间件 | 里程碑：M1；依赖：P1.5；规模：M；预估：0.5d；验收：API 越权返回 401/403；业务代码不散落 `role == "admin"`
P1.7 | Session/Turn/Step 模型与存储 | P1 |  | 高 |  |  | 未开始 | Agent Session 三模型入库、列表/详情、状态更新 | 里程碑：M1；依赖：P1.2；规模：L；预估：1d；验收：多轮 Agent 运行可回放；状态推进有单测
P1.8 | Agent Runtime 生命周期接入 | P1 |  | 高 |  |  | 未开始 | service/agent 每 Turn 创建 Session/Turn/Step；Reason/Tool/Observe/Approval/Response 埋点 | 里程碑：M1；依赖：P1.7；规模：XL；预估：1.5d；验收：Agent 循环仍保持动态 Reason→Tool→Observe，Step 记录完整；审批暂停/恢复可续跑
P1.9 | SSE 事件路由与旧事件映射层 | P1 |  | 高 |  |  | 未开始 | SSE 路由、事件序列化、三期旧事件映射 | 里程碑：M1；依赖：P0.4, P1.8；规模：L；预估：1d；验收：Chat SSE 收到统一新事件；旧事件在映射期内仍可消费
P1.10 | Config Service | P1 |  | 高 |  |  | 未开始 | SettingsStore 与 groups API：模型/Skill/Approval/Memory/Retention/MCP/运维 | 里程碑：M1；依赖：P1.2；规模：L；预估：1d；验收：配置 CRUD 走 Store；敏感字段只在写接口接收，读接口脱敏
P1.11 | Audit 模型与系统事件写入 | P1 |  | 中 |  |  | 未开始 | AuditStore、Audit Event 枚举、登录/工具/审批/写/配置/Skill/集群事件落库 | 里程碑：M1；依赖：P1.2, P1.8；规模：M；预估：0.5d；验收：记录字段满足 v1.3 §19；无 Secret/kubeconfig 明文
P1.12 | Migration 命令与旧数据导入 | P1 |  | 高 |  |  | 未开始 | 新增 `k8s-ai migrate`，处理旧 config/session/audit/skill/report | 里程碑：M1；依赖：P0.6, P1.3；规模：L；预估：1d；验收：三期数据可导入或显式报告不可迁移；导入过程不丢数据
P1.13 | Store/Auth/Agent/SSE 测试集 | P1 |  | 中 |  |  | 未开始 | internal/store、auth、agentsession、sse、migrate 单测 | 里程碑：M1；依赖：P1.12；规模：M；预估：0.5d；验收：`go test ./...` 相关包绿；红线专项无 Secret/kubeconfig 内容值
P2.1 | App Layout 与侧边栏 | P2 |  | 中 |  |  | 未开始 | 侧栏按 D-15 三组分栏：工作区（聊天/集群）、治理（审批中心/审计）、平台管理（Skill/配置中心/用户与权限）；右上角 User Menu 展示当前用户（admin/角色），管理控制台为用户菜单入口 | 里程碑：M2；依赖：P1.1；规模：M；预估：0.5d；验收：侧栏分组与路由可跳转；Admin 不入侧栏一级菜单；移动端布局不重叠
P2.2 | 登录页与前端路由守卫 | P2 |  | 中 |  |  | 未开始 | /login、/app/* 路由守卫、401 跳登录 | 里程碑：M2；依赖：P1.5；规模：M；预估：0.5d；验收：未登录不可访问业务页；登录后保留路由
P2.3 | API Client 与分页类型 | P2 |  | 中 |  |  | 未开始 | web/src/api、通用 request 封装、错误解析 | 里程碑：M2；依赖：P0.2, P2.2；规模：M；预估：0.5d；验收：统一错误可展示；分页类型与后端 Contract 一致
P2.4 | 会话列表与历史会话加载 | P2 |  | 中 |  |  | 未开始 | ConversationList、创建/选择/删除会话 | 里程碑：M2；依赖：P1.7, P2.3；规模：M；预估：0.5d；验收：可切换历史 Session；列表与后端 SessionStore 一致
P2.5 | SSE Client 与事件归一 | P2 |  | 高 |  |  | 未开始 | EventSource/fetch SSE、重连、消息归一到 Agent Event 类型 | 里程碑：M2；依赖：P1.9, P2.3；规模：L；预估：1d；验收：断线重连不重复丢失消息；旧事件可被映射层译为统一事件
P2.6 | MessageTimeline 与消息流展示 | P2 |  | 中 |  |  | 未开始 | timeline、message.delta/message.completed 渲染 | 里程碑：M2；依赖：P2.5；规模：M；预估：0.5d；验收：最终报告与流式增量一致；不直接猜状态
P2.7 | AgentStep 卡片 | P2 |  | 高 |  |  | 未开始 | Reason/Thinking Tool Observation Approval Error 类型组件 | 里程碑：M2；依赖：P2.5；规模：L；预估：1d；验收：Agent 有多少 Step，UI 展示多少 Step；思考框推理中展开、报告后折叠
P2.8 | ToolCallCard | P2 |  | 中 |  |  | 未开始 | 工具名、输入输出摘要、展开/收起、敏感值脱敏展示 | 里程碑：M2；依赖：P2.7；规模：M；预估：0.5d；验收：工具卡结果即时展开并保持；Secret 值/凭据不回显
P2.9 | ApprovalCard | P2 |  | 高 |  |  | 未开始 | 审批卡：风险、Tool、参数摘要、资源、审批/拒绝、Secret 占位输入 | 里程碑：M2；依赖：P1.6, P2.7；规模：L；预估：1d；验收：可完成 approve/reject；无权用户按钮隐藏且后端仍强校验
P2.10 | Composer 与消息发送流程 | P2 |  | 中 |  |  | 未开始 | 输入框、发送、停止、Session 绑定 | 里程碑：M2；依赖：P2.6；规模：M；预估：0.5d；验收：发送后进入 Turn，SSE 驱动状态更新；每轮步进器/执行状态重置
P2.11 | 三期 Chat 行为回归 | P2 |  | 中 |  |  | 未开始 | 工具卡、思考框、审批卡、结论折叠与展开行为对比 | 里程碑：M2；依赖：P2.8, P2.9；规模：M；预估：0.5d；验收：迁移期 Web Chat 可完整运行；与三期行为一致
P2.12 | 前端测试与构建门禁 | P2 |  | 高 |  |  | 未开始 | web/src/**/*.test.ts、E2E 冒烟、lint/build | 里程碑：M2；依赖：P2.11；规模：L；预估：1d；验收：路由、store、组件关键交互有测试；`npm run lint` 与 `npm run build` 绿
P2.13 | 会话 Token 用量持久化与展示 | P2 |  | 中 |  |  | 未开始 | Session/Turn 记录 `llm.TokenUsage`；Web 右下角会话级 Token 统计 | 里程碑：M2；依赖：P1.7, P1.8；规模：M；预估：0.5d；验收：刷新/重开会话后 Token 用量仍可读；随 `answer` 事件 usage 更新；不含 Secret/敏感数据
P3.1 | Cluster/Credential 模型与安全存储 | P3 |  | 高 |  |  | 未开始 | internal/cluster：Cluster/Credential、加密存储 | 里程碑：M3；依赖：P1.2；规模：L；预估：1d；验收：kubeconfig 加密落库；Credential 与 Cluster 分离；不进入 LLM/Session/Audit
P3.2 | kubeconfig 上传/粘贴/校验/连接测试 | P3 |  | 高 |  |  | 未开始 | POST /clusters、POST /clusters/test | 里程碑：M3；依赖：P3.1；规模：L；预估：1d；验收：可解析、可校验、可连接测试；错误路径清晰
P3.3 | 集群状态 API | P3 |  | 中 |  |  | 未开始 | GET /clusters、GET /clusters/current、版本/Context/健康 | 里程碑：M3；依赖：P3.2；规模：M；预估：0.5d；验收：单集群状态可读；多集群数据模型预留
P3.4 | 集群管理 UI | P3 |  | 高 |  |  | 未开始 | 上传/粘贴/连接测试/展示状态/删除 | 里程碑：M3；依赖：P3.2, P2.3；规模：L；预估：1d；验收：页面上看不到 kubeconfig 明文；断连与失败可展示
P3.5 | Skill 平台模型与 Store | P3 |  | 高 |  |  | 未开始 | internal/skills：Builtin/Custom/ThirdParty、版本、来源、enabled、validation_status、运行统计 | 里程碑：M3；依赖：P1.2, 三期 R5.9；规模：L；预估：1d；验收：支持 v1.3 §13 字段；Skill 无执行动作字段；架构测试继续锁定
P3.6 | Skill 导入与校验 | P3 |  | 高 |  |  | 未开始 | POST /skills/import、YAML schema 校验、来源标记 | 里程碑：M3；依赖：P3.5；规模：L；预估：1d；验收：非法 YAML 明确报错；custom Skill 可入库；third-party 仅 Contract
P3.7 | Skill 启停与命中记录 | P3 |  | 中 |  |  | 未开始 | PATCH /skills/{name}/enabled、hit_count/last_hit/last_validation 更新 | 里程碑：M3；依赖：P3.6；规模：M；预估：0.5d；验收：启停生效；命中与风险结果记录完整
P3.8 | Skill 接入资源创建校验与风险升档 | P3 |  | 高 |  |  | 未开始 | create_resource dry-run 消费 Skill findings；Approval Risk Escalations 只升不降 | 里程碑：M3；依赖：P3.5, 三期 R5.7/R4.1；规模：L；预估：1d；验收：Pod 危险字段、StorageClass 缺失、IngressClass 等由 Skill 给出 findings 并可提升风险
P3.9 | 配置中心 API 与分组管理 | P3 |  | 高 |  |  | 未开始 | Settings groups CRUD：模型/Skill/Approval/Memory/Retention/MCP/运维 | 里程碑：M3；依赖：P1.10；规模：L；预估：1d；验收：分组可读可改；模型 api_key 等敏感字段加密存储且读接口脱敏
P3.10 | 敏感字段安全展示 | P3 |  | 中 |  |  | 未开始 | API Mask 规则、前端不回显、日志脱敏 | 里程碑：M3；依赖：P3.9；规模：M；预估：0.5d；验收：页面/日志/接口不含 api_key、Secret 值、kubeconfig 明文
P3.11 | 用户/角色管理后端（三角色） | P3 |  | 高 |  |  | 未开始 | /users、/roles、user/operator/admin（废弃 viewer）、namespace 授权与销毁能力委派（AuthzGrant）、Token 管理 | 里程碑：M3；依赖：P1.5, P1.6；规模：L；预估：1d；验收：可建用户、分配角色；Admin 可为用户/组按 namespace 授权并分配销毁能力（含有效期），用户零权限起步；权限矩阵可按 Permission 校验
P3.12 | 用户/权限管理前端（含授权页） | P3 |  | 高 |  |  | 未开始 | 用户列表、角色列表、权限矩阵、namespace 授权与销毁委派页面、路由/按钮显隐 | 里程碑：M3；依赖：P3.11, P2.3；规模：L；预估：1d；验收：页面可用（选用户/组 → 选集群 → 勾 namespace → 保存；销毁委派设置有效期）；未授权操作后端仍拦截
P3.13 | 平台能力测试与红线回归 | P3 |  | 中 |  |  | 未开始 | Cluster/Skill/Config/User 测试集 | 里程碑：M3；依赖：P3.12；规模：M；预估：0.5d；验收：`go test ./...` 相关包绿；Secret/kubeconfig/API key 隔离测试通过
P4.1 | 待审批列表 API 与页面 | P4 |  | 中 |  |  | 未开始 | Pending 列表、筛选、分页 | 里程碑：M4；依赖：P1.2；规模：M；预估：0.5d；验收：与 ApprovalStore 数据一致；页面可读风险/资源/集群
P4.2 | 审批详情 Drawer | P4 |  | 高 |  |  | 未开始 | 风险、Tool、参数摘要、资源、Cluster、Grant、关联 Audit | 里程碑：M4；依赖：P4.1, P1.11；规模：L；预估：1d；验收：一个审批能从“为什么”角度完整解释
P4.3 | Approve/Reject 后端与暂停恢复 | P4 |  | 中 |  |  | 未开始 | POST /approvals/{id}/approve、reject；Agent 暂停/恢复 | 里程碑：M4；依赖：P1.8, P4.1；规模：M；预估：0.5d；验收：拒绝后可重新生成方案；审批结果回写 Audit
P4.4 | 审批历史与决策解释 | P4 |  | 中 |  |  | 未开始 | History 列表、Decision AUTO/REQUIRE_APPROVAL/DENY 说明 | 里程碑：M4；依赖：P4.3；规模：M；预估：0.5d；验收：每条审批可展示 Risk/Mode/Grant/MatchReason
P4.5 | Approval Policy 可视化配置（含自动审批白名单） | P4 |  | 高 |  |  | 未开始 | Strict/Smart、Risk Policy、Shell Policy、DenyOps、Secret Policy、Grant Policy、自动审批白名单（总开关 + 会话开关）UI | 里程碑：M4；依赖：P1.10, P4.4, 三期 approval；规模：L；预估：1d；验收：白名单外写操作至少自确认、高危/shell 永不自动；配置保存后立即影响决策；Code Guard DENY 不被绕过；每次 AUTO 落审批中心记录并写审计
P4.6 | 授权模型与 RBAC 同步 | P4 |  | 高 |  |  | 未开始 | AuthzGrant 模型（scope/expires_at）、RBAC 派生（k8s-ai:user:<id> 主体 → Role/RoleBinding）、对账与回收（reconcile / 撤销即删 / 孤儿清扫）、执行前 SAR、Grant API 与 UI | 里程碑：M4；依赖：P1.2, P4.5；规模：L；预估：1d；验收：Grant 命中与不命中有明确原因；平台 AuthzGrant 为权威、RBAC 为派生，删除/过期即回收集群 RBAC；SAR 只验权限、操作安全仍由 Code Guard + 准入控制把关
P4.7 | Audit 中心页面与时间线 | P4 |  | 高 |  |  | 未开始 | AuditStore 查询 API、页面筛选 user/cluster/session/event/time | 里程碑：M4；依赖：P1.11；规模：L；预估：1d；验收：可回放一次 Agent 操作链路；无明文敏感值
P4.8 | 审批/Grant/Audit 越权与一致性测试 | P4 |  | 高 |  |  | 未开始 | API 越权用例、审批恢复用例、风险升档用例、自动审批白名单边界用例 | 里程碑：M4；依赖：P4.7；规模：L；预估：1d；验收：任何情况下不能审批自己的请求；审批人必须持有对应 scope 的 approval.execute 且不能是请求发起人；白名单外写不自动、高危不可被总开关覆盖、撤销授权后 RoleBinding 被回收；风险只升不降
P4.9 | Observability 关联回填 | P4 |  | 中 |  |  | 未开始 | request_id/session_id/turn_id/step_id 在 Agent/API/Approval/Audit 全链路关联 | 里程碑：M4；依赖：P1.8, P4.7；规模：M；预估：0.5d；验收：能找到“谁发的、为什么执行、命中什么、结果如何”
P4.10 | 多 Agent 注册与 Approval Agent | P4 |  | 高 |  |  | 未开始 | agent registry（agent_id/name/description/capabilities/scope/executor/policy_binding/lifecycle）、审批子 agent 接入、主 Agent 按 capability+scope 路由 | 里程碑：M4；依赖：P4.5, P4.6, 三期 Approval；规模：L；预估：1d；验收：审批子 agent 仅接管自动审批路径，只处理白名单“可自动”项；其决定带 whitelist_key/plan_hash/reason 并落审计；所有子 agent 写仍走统一风险目录→审批策略→SAR→Code Guard→Executor→准入控制→审计
P5.1 | Session Summary 服务 | P5 |  | 高 |  |  | 未开始 | Agent 每 Session 完成后生成摘要，摘要经脱敏 | 里程碑：M5；依赖：P1.8；规模：XL；预估：1.5d；验收：摘要进入 Memory Candidate；Secret/kubeconfig/未脱敏日志不入摘要
P5.2 | Memory Store 与作用域策略 | P5 |  | 高 |  |  | 未开始 | User/Namespace/Cluster 三类作用域、Policy 可配置 | 里程碑：M5；依赖：P1.2, P1.10；规模：L；预估：1d；验收：可存取不同作用域记忆；查询隔离正确
P5.3 | 长期记忆召回与注入 | P5 |  | 高 |  |  | 未开始 | Agent 启动时读取相关长期记忆，按 Policy 注入上下文 | 里程碑：M5；依赖：P5.2；规模：L；预估：1d；验收：只注入允许内容；Secret/kubeconfig 红线有回归用例
P5.4 | Retention 模型与分组配置 | P5 |  | 中 |  |  | 未开始 | Session/Audit/Scan/SkillRun/Memory/ConfigHistory/Credential 保留策略 | 里程碑：M5；依赖：P1.10；规模：M；预估：0.5d；验收：每类数据独立配置 enabled/retention_days/max_count/cleanup_mode
P5.5 | Retention Scheduler | P5 |  | 高 |  |  | 未开始 | 后台调度器，按 cleanup_frequency 执行清理/归档 | 里程碑：M5；依赖：P5.4；规模：L；预估：1d；验收：可跑通 Session/Audit/SkillRun/Memory 清理；日志与结果可审计
P5.6 | Archive/Delete 动作与页面 | P5 |  | 高 |  |  | 未开始 | 数据归档、恢复开关、清理页面 | 里程碑：M5；依赖：P5.5；规模：L；预估：1d；验收：归档不破坏四期业务；恢复逻辑可验证
P5.7 | Memory/Retention 配置 UI | P5 |  | 中 |  |  | 未开始 | 配置中心 Memory/Retention 分组页面 | 里程碑：M5；依赖：P3.9, P5.5；规模：M；预估：0.5d；验收：页面可保存生效；测试数据不误删
P5.8 | Memory/Retention 安全测试 | P5 |  | 中 |  |  | 未开始 | 摘要、召回、清理测试集 | 里程碑：M5；依赖：P5.6；规模：M；预估：0.5d；验收：全程无 Secret/kubeconfig 明文；误删场景有保护
P6.1 | 单进程部署强化 | P6 |  | 中 |  |  | 未开始 | `k8s-ai web` 启动参数、初始 admin 引导、健康检查 | 里程碑：M6；依赖：P1.12；规模：M；预估：0.5d；验收：单进程配置启动后可初始化用户/数据库/迁移；旧配置兼容
P6.2 | Kubernetes 部署清单 | P6 |  | 高 |  |  | 未开始 | Deployment/ConfigMap/Secret/PVC/Service/Ingress/RBAC | 里程碑：M6；依赖：P1.12, D-12；规模：L；预估：1d；验收：默认只读 RBAC；写权限显式开启；PVC 持久化可调度
P6.3 | 镜像写执行方案 | P6 |  | 高 |  |  | 未开始 | Dockerfile/builder 改为四期写执行依赖：client-go 统一执行或固定版本 kubectl | 里程碑：M6；依赖：P6.2, D-06；规模：XL；预估：1.5d；验收：D-06 签收并落地；镜像内无新增 shell 写通道；Code Guard + executor 仍唯一
P6.4 | deploy/install.sh 一键安装 | P6 |  | 高 |  |  | 未开始 | 参数 IMAGE/TAG/NAMESPACE/STORAGE_CLASS/INGRESS_HOST/ENABLE_WRITE/ADMIN_PASSWORD | 里程碑：M6；依赖：P6.2；规模：L；预估：1d；验收：一键部署到 K8s；不替代正式 YAML；幂等可重跑
P6.5 | 数据库持久化与迁移部署 | P6 |  | 中 |  |  | 未开始 | K8s Job/initContainer 执行 migration；PVC 挂载 SQLite 或 MySQL DSN | 里程碑：M6；依赖：P6.2；规模：M；预估：0.5d；验收：重启不丢数据；迁移失败阻塞启动并可查看日志
P6.6 | 安全红线测试 | P6 |  | 高 |  |  | 未开始 | Secret/kubeconfig 不入 LLM/Audit/Memory/Session；API 鉴权；SSE 鉴权；角色越权 | 里程碑：M6；依赖：P1.5, P1.11, P5.8；规模：L；预估：1d；验收：专项测试全绿；fail 时禁止准出
P6.7 | E2E 冒烟 | P6 |  | 高 |  |  | 未开始 | 单进程与 K8s 两套：登录 → 集群连接 → Chat → 审批 → 资源创建 → Audit/Memory 观察 | 里程碑：M6；依赖：P6.1, P6.4；规模：XL；预估：1.5d；验收：两条部署路径可完整跑通一期冒烟
P6.8 | 三期数据迁移测试 | P6 |  | 高 |  |  | 未开始 | 旧 config/session/audit/skill/report 全量导入测试 | 里程碑：M6；依赖：P1.12, P6.5；规模：L；预估：1d；验收：无提示丢失用例通过；不可迁移数据有显式报告
P6.9 | 文档与版本准出 | P6 |  | 高 |  |  | 未开始 | CHANGELOG/VERSIONING/README/INSTALLATION/TECHNICAL_GUIDE/PROJECT_STATUS/RELEASE_NOTES | 里程碑：M6；依赖：P6.7；规模：L；预估：1d；验收：术语、版本、能力口径与 v1.3 一致；发布命令可复制
P6.10 | 全量门禁与打包 | P6 |  | 中 |  |  | 未开始 | `go test ./...`、`go vet ./...`、tests/arch、前端 lint/build、既有打包脚本 | 里程碑：M6；依赖：P6.9；规模：M；预估：0.5d；验收：全绿；`bin/` 产物版本注入正确；沿用既有构建脚本